АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАЛУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ремонтненского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13.10.2017 г** | **с.Валуевка** |  **№78** |

**Об утверждении отчета** **об исполнении**

 **плана реализации**  **муниципальных программ**

**Валуевского сельского поселения**

**за 9 месяцев 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 12.09.2013 г № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Валуевского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 года № 78 «Об утверждении муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» ( в редакции постановлений от 28.11.14г № 52, от 30.12.14г. № 65, от 15.01.16г.№6,№136 от30.12.2016 ) по результатам 9 месяцев 2017 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» утвержденной постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» (в редакции постановлений от 30.12.14г., № 153 от 04.03.15г., №16 от 29.06.15г., от 29.06.15г.№42,от14.08.15г №53,от22.12.15г №118,от30.12.15г.№155,от 16.02.16г.№11;№137от 3012.2016;№11 от 22.02.17;№33 от 28.04.17г.;от29.06.17 №60; от11.08.17 №68;от28.10.17г№82;) по результатам 9 месяцев 2017 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 года № 80 «Об утверждении муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» ( в редакции постановлений от 28.11.2014 № 53, от23.07.15г. №46, от30.12.15г.№15,от 30.12.15г.№158;№144 от 30.12.2016) по результатам 9 месяцев 2017 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 года № 81 «Об утверждении муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ( в редакции постановлений от 28.10.2014 № 38, от 30.12.2014 № 66,от 30.12.15г.№157;№139 от 30.12.16;331 от 28.04.17;№55 от 26.06.17г) по результатам 9 месяцев 2017 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утвержденной постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 года № 82 «Об утверждении муниципальной программы Валуевского сельского поселения “Развитие культуры и туризма» ( в редакции постановлений от 28.11.2014 № 51, от 30.12.2014г.№63,от 22.12.15г.№117,от 30.12.15г.№153;№143 от 30.12.16;№34 от 28.04.17;№47 от 30.05.17;от28.10.17г.№83;) по результатам 9 месяцев 2017 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 года № 83 «Об утверждении муниципальной программы Валуевского сельского поселения«Развитие транспортной системы» ( в редакции постановлений от 28.10.2014 № 41, от 30.12.2014г.№64,от27.02.2015г.№12,от30.12.15г.№120,от16.02.16г.№8;№13 от 28.12.16;№10 от 22.02.17;) по результатам 9 месяцев 2017 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 года № 84«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» ( в редакции постановлений от 30.12.2014 № 62, от 04.03.2015г.№15,от14.08.15г.№54,от 02.11.15г.№88,от22.12.15г.№119,от 30.12.15г.№154,№129 от 28.12.16;№32 от 28.04.17;от 28.10.17 №85) по результатам 9 месяцев 2017 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 года № 85 «Развитие физической культуры и спорта» ( в редакции постановлений от 30.12.2015г №160;№131 от 28.12.16;от 28.10.17г №84) по результатам 9 месяцев 2017 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

 9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 30.12.2014 года № 80 «Об утверждении муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам 9 месяцев 2017 2017 года согласно приложения 9 к настоящему постановлению.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Валуевского

сельского поселения В.И. Гетманский

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение №1

 к постановлению Администрации Валуевского

сельского поселения

от13.10.2017г. №78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения: «Социальная поддержка граждан»

 за 9 месяцев 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан Валуевского сельского поселения | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 42,0 | 20,7 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | 42,0 | 20,7 | X |
|  | Всего по подпрограммам  |  |  | X |  | 42,0 | 20,7 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №2

 к постановлению Администрации Валуевского

сельского поселения

от 13.10.2017г. №78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения: «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения »

 за 9 месяцев 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1  | Мероприятия по уличному освещению территории поселения  | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 365,0 | 255,3 | 109,7 |
|  | Мероприятия по озеленению | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Содержание зеленых насаждений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20,3 | 19,6 |  19,6 |
| 2.1.2  | Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения  | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | надлежащее содержание кладбища | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 165,0 | 89,0 |  76,0 |
| 2.1.3 | Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1030,0 | 150,8 | 101,9 |
| 2.2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | 1580,3 | 514,7 | 307,2 |
|  | **Всего по подпрограммам**  |  |  |  |  | **1580,3** | **514,7** | **307,2** |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №3

 к постановлению Администрации Валуевского

сельского поселения

от 13.10.2017г. №78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 за 9 месяцев 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| предусмотреномуниципальнойпрограммойна 2014г. | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |
| 3.1  | Основное мероприятие Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Валуевского сельского поселения |  Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Валуевского сельского поселения по противодействию коррупции  | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции |  | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Валуевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие Вопросы кадровой политики |  | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Валуевского сельского поселения по противодействию коррупции  | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Валуевского сельского поселения и их проектов |  | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов  | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Основное мероприятие .Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Валуевского сельского поселения |  | Снижение показателей про­явления коррупции в Валуевском сельском поселении и увеличение показателей информационной от­крытости дея­тельности ор­ганов местного само­управления Валуевского сельского поселения | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Основное мероприятие Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Валуевского сельского поселения | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Основное мероприятие Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства |  | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Валуевского сельского поселения | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8 | Основное мероприятие Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Валуевского сельского поселения |  | Формирование эффективной политики на территории Валуевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма |
| 3.1 | Основное мероприятие .Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | 0,0 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие.Организационно-технические мероприятия |  | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие.Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

 к постановлению Администрации Валуевского

сельского поселения

от 13.10.2017г. №78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2017 г 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 4.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасностью | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 4.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствияповысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;предотвратить происшествия на воде | 01.08.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограммам  |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №5

к постановлению Администрации Валуевского

сельского поселения

от13.10.2017г. №78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения: «Развитие культуры и туризма»

 за 9 месяцев 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |
| 5.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Руководитель МБУК “Валуевский СДК»Седых Е.И | Повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств; перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2990,0 | 2268,6 | 2990,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | 2990,0 | 2268,6 | 2990,0 |
|  | Всего по подпрограммам  |  |  |  |  | 2990,0 | 2268,6 | 2990,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №6

 к постановлению Администрации Валуевского

сельского поселения

от 13.10.2017г. №78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения: «Развитие транспортной системы»

 за 9 месяцев 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Валуевского сельского поселения» |
| 6.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог поселения | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 33,7 | 33,7 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | 33,7 | 33,7 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограммам  |  |  |  |  |  | 33,7 | 0,0 |
| 6. |  Подпрограмма2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Валуевского сельского поселения» |
| 6.2.1 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог поселения | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | 50,7 | 33,7 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограммам  |  |  |  |  | 50,7 | 33,7 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

риложение №7

 к постановлению Администрации Валуевского

сельского поселения

от 13.10.2017г. №78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления»

 за 9 месяцев 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| предусмотреномуниципальнойпрограммойна 2014г. | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1  | Основное мероприятие Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Валуевского сельского поселения и снижением недоимки |  Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,2 | Основное мероприятие Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Валуевского сельского поселения |  | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных региональных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Фор­мирование расходов бюджета Валуевского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами |  | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Валуевского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); доля расходов бюджета Валуевского сельского поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Валуевского сельского поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1 | Основное мероприятие Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Валуевского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2017 |  | 3005,0 | 2216,8 | 386,2 |
| 2.2 | Основное мероприятие Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Валуевского сельского поселения |  | планирование бюд­жетных ассигнова­ний резервного фонда Администрации Валуевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек­сом Российской Фе­дерации; | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности Администрации Валуевского сельского поселения |  | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие Организация планирования и исполнения расходов бюджета Валуевского сельского поселения |  | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Валуевского сельского поселения  | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма3. Управление муниципальным долгом Валуевского сельского поселения |
| 3.1 | Основное мероприятие Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Валуевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | сохранение объема муниципального долга Валуевского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Валуевского сельского поселения |  | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Валуевского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма4. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет |
| 4.1 | Основное мероприятие Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Валуевского сельского поселения |  | работы по внедре­нию единой инфор­мационной системы управления обще­ственными финан­сами Валуевского сельского поселения  | 01.01.2017 | 01.12. 2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие Сопровождение единой инфор­мационной системы управления общественными финансами Валуевского сельского поселения в части при­обретенных средств вычислительной тех­ники |  | работы по сопровож­дению программного обеспечения выпол­нены | 01.01.2017 | 01.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

 Приложение №8

к постановлению Администрации Валуевского

сельского поселения

от 13.10.2017г. №78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](../../../../../../../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2070/pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Физкультурные и массовые мероприятия | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Увеличение доли жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограммам  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №8

к постановлению Администрации Валуевского

сельского поселения

от 13.10.2017г. №78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программыВалуевского сельского поселения «Муниципальная политика»,

 за 9 месяцев 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| предусмотреномуниципальнойпрограммойна 2014г. | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Валуевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 1.1  | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы |  Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих |  Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Валуевском сельском поселении |
| 2.1 | Основное мероприятие-Проведение мероприятий**,** направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Администрация Валуевского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Сохранение межэтнической стабильности в Валуевском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Ремонтненском районе и в Валуевском сельском поселении | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Муниципальная политика. |
| 3.1 | Основное мероприятие-Обнародование нормативно-правовых актов Администрации Валуевского сельского поселения , Собрания депутатов Валуевского сельского поселения в информационных бюллетенях муниципального образования «Ремонтненский район и на официальном сайте Администрации Валуевского сельского поселения |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно – политической газете «Рассвет» - муниципальный вестник – информационный бюллетень муниципального образования «Ремонтненский район» | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |